## Anthony
Week | Task | Expected (hours) | Duration (hours) | Difference (hours) | Disbalance (hours) | Total (hours) | Phase | Hours (week)
2017-02-10 | Group meeting 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | Initial | 1.5
2017-02-10 | Group minutes 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | Initial | -
2017-02-10 | Began document | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | Initial | -
2017-02-10 | Group meeting 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | Initial | -
2017-02-10 | Group minutes 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.5 | Initial | -
2017-09-10 | Group meeting 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.75 | Initial | 8
2017-09-10 | Group minutes 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | Initial | -
2017-09-10 | Client meeting 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2.25 | Initial | -
2017-09-10 | Client minutes 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | Initial | -
2017-09-10 | Worked on document | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | Initial | -
2017-09-10 | Concept art | 3 | 2.5 | -0.5 | 0.5 | 5.5 | Prototype | -
2017-09-10 | Group meeting 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 5.75 | Initial | -
2017-09-10 | Group minutes 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 6 | Initial | -
2017-09-10 | Pert chart | 0.667 | 1 | 0.333 | 0.167 | 7 | Initial | -
2017-09-10 | Enemy designs | 3 | 2.5 | -0.5 | 0.667 | 9.5 | Initial | -
16/10 | Group meeting 5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.667 | 9.75 | Initial | 9
16/10 | Group minutes 5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.667 | 10 | Initial | -
16/10 | Client meeting 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.667 | 10.25 | Initial | -
16/10 | Client minutes 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.667 | 10.5 | Initial | -
16/10 | Worked on document | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.667 | 11 | Initial | -
16/10 | Workload sheet | 1 | 2 | 1 | -0.333 | 13 | Initial | -
16/10 | Pert chart | 0.667 | 2 | 1.333 | -1.666 | 15 | Initial | -
16/10 | Gantt chart | 0.667 | 2 | 1.333 | -2.999 | 17 | Initial | -
16/10 | Finishing document, including risks | 1.5 | 1.5 | 0 | -2.999 | 18.5 | Initial | -
23/10 | Group meeting 6 | 0.25 | 0.25 | 0 | -2.999 | 18.75 | Initial | 3.5
23/10 | Group minutes 6 | 0.25 | 0.25 | 0 | -2.999 | 19 | Initial | -
23/10 | Timesheet | 0 | 1 | 1 | -3.999 | 20 | Initial | -
23/10 | Drawn wireframes | 0.5 | 0.5 | 0 | -3.999 | 20.5 | Prototype | -
23/10 | Wireframes in landscape | 1.5 | 1.5 | 0 | -3.999 | 22 | Prototype | -
30/10 | Group meeting 7 | 0.667 | 0.25 | -0.417 | -3.582 | 22.25 | Prototype | 1.5
30/10 | Group minutes 7 | 0.667 | 0.25 | -0.417 | -3.165 | 22.5 | Prototype | -
30/10 | Wireframes in portrait | 0.5 | 0.5 | 0 | -3.165 | 23 | Prototype | -
30/10 | Group meeting 8 | 0.667 | 0.25 | -0.417 | -2.748 | 23.25 | Prototype | -
30/10 | Group minutes 8 | 0.667 | 0.25 | -0.417 | -2.331 | 23.5 | Prototype | -
2017-06-11 | Client meeting 3 | 0.667 | 0.25 | -0.417 | -1.914 | 23.75 | Prototype | 5
2017-06-11 | Client minutes 3 | 0.667 | 0.25 | -0.417 | -1.497 | 24 | Prototype | -
2017-06-11 | Began testing log | 1 | 4.5 | 3.5 | -4.997 | 28.5 | Prototype | -
13/11 | Finished testing log | 1 | 2.25 | 1.25 | -6.247 | 30.75 | Alpha | 2.75
13/11 | Made white sprites | 0.5 | 0.5 | 0 | -6.247 | 31.25 | Alpha | -
20/11 | Group meeting 9 | 1 | 0.25 | -0.75 | -5.497 | 31.5 | Alpha | 2.5
20/11 | Group minutes 9 | 1 | 0.25 | -0.75 | -4.747 | 31.75 | Alpha | -
20/11 | Client meeting 4 | 1 | 0.25 | -0.75 | -3.997 | 32 | Alpha | -
20/11 | Client minutes 4 | 1 | 0.25 | -0.75 | -3.247 | 32.25 | Alpha | -
20/11 | Group meeting 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | -3.247 | 32.5 | Beta | -
20/11 | Group minutes 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | -3.247 | 32.75 | Beta | -
20/11 | Trello and Google Drive maintenance | 1 | 1 | 0 | -3.247 | 33.75 | Prototype | -
27/11 | Group meeting 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | -3.247 | 34 | Beta | 0.5
27/11 | Group minutes 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | -3.247 | 34.25 | Beta | -
2017-04-12 | Group meeting 12 | 0.25 | 0.25 | 0 | -3.247 | 34.5 | Beta | 1.5
2017-04-12 | Group minutes 12 | 0.25 | 0.25 | 0 | -3.247 | 34.75 | Beta | -
2017-04-12 | Improved testing log | 1 | 1 | 0 | -3.247 | 35.75 | Beta | -
2017-11-12 | Trello and Google Drive maintenance | 1 | 0.25 | -0.75 | -2.497 | 36 | Alpha | 1
2017-11-12 | Group meeting 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | -2.497 | 36.25 | Final | -
2017-11-12 | Group minutes 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | -2.497 | 36.5 | Final | -
2017-11-12 | Improved testing log | 0 | 0.25 | 0.25 | -2.747 | 36.75 | Final | -